## 前端暑假计划表
新卓越前端集训营学习计划:2019/1-2019/3第四期
迭代周期 | 日 期 | 学习任务 | 完成度 | 真实完成日期 | 总结 |  | 分享人
第一次迭代 | 第01天 | 1.复习Git的知识，参考廖雪峰的git讲解 2.建立Git项目，每个人用自己的名字创建分支 3.上传自己的日报总结（即学习了什么知识） 4.讨论项目需求 |  |  |  | 7.15日
| 第02天 | 1.面试题：复习html+css布局基础：圣杯和双飞翼、元素标签分类，选择器，选择器优先级，浏览器内核 2.完成Vue练习项目页面编写。 |  |  |  |  | 徐英豪
| 第03天 | 1.静态页面编写 2.面试题：浏览器兼容性，DTD，meta标签作用，复习flex+rem响应式布局，复习媒体查询，结合面试题分享内容《浏览器兼容性问题》 |  |  |  |  | 董怡馨
| 第04天 | 1.结合面试题分享内容《数组方法》、《字符串方法》 |  |  |  |  | 马兰
| 第05天 | 1.各组项目效果图以JPG形式提交 2.项目需求提交 3.分享内容《作用域及作用域链》 |  |  |  |  | 张新宇
| 第06天 | 老师讲解VUE项目+小组面试
| 第07天 | 学习es6：let，const，class, extends, super, arrow functions, template string, destructuring, default |  |  |  |  | 田凤凤
第二次迭代 | 第01天 | alt和title的特性，熟悉掌握css属性和属性值，定位，浮动，清除浮动的几种方式，水平垂直居中的几种方式，css引入方式，src与href |  |  |  |  | 梁玉
| 第02天 | 移动端1像素解决方案，sass、less；浏览器对js的解析顺序，本地存储（cookie、localStorage、sessionStorage） |  |  |  |  | 赵昱清
| 第03天 | js基础类型，内置对象，元素获取，js事件，事件绑定事件委托，冒泡和捕获，阻止默认事件 |  |  |  |  | 薛静
| 第04天 | 手撕正则，原型，原型链，对象创建，实现继承的方案 |  |  |  |  | 逄鸿瑞
| 第05天 | setTimeout()定时器相关面试题 |  |  |  |  | 董怡馨
| 第06天 | 老师讲VUE项目+小组面试
| 第07天 | 老师讲VUE项目+小组面试
第三次迭代 | 第1天 | 学习ajax，了解get/post请求特点及优缺点，熟悉使用get/post方式发送请求 |  |  |  |  | 陈睿
| 第2天 | 了解同源策略，了解ajax跨域问题，学习jsonp |  |  |  |  | 陈秋雨+朱罗欣
| 第3天 | 1.各组进行项目模块编写 2.学习gulp&webpack
| 第4天 | 各组进行项目模块静态页面编写
| 第5天 | 各组进行项目模块静态页面编写
| 第6天 | 老师针对大家的项目答疑+小组面试
| 第7天 | 老师针对大家的项目答疑+小组面试
第四次迭代 | 第1天 | 各组进行项目模块编写
| 第2天 | 各组进行项目模块编写
| 第3天 | 各组进行项目模块编写
| 第4天 | 1.各组进行项目模块编写 2.组内分享内容《闭包特点、解决方案及使用场景》 |  |  |  |  | 逄鸿瑞
| 第5天 | 1.各组进行项目模块编写 2.移动端的性能优化，rem的原理、讲讲viewport和移动端布局 3. js对同一个DOM元素进行重复读写，会引起几次重排，会出什么问题，怎么解决 |  |  |  |  | 薛静+赵昱清
| 第6天 | 老师讲解项目问题及面试题+小组面试
| 第7天 | 老师讲解项目问题及面试题
第五次迭代 | 第1天 | 1.前后端联调
| 第2天 | 2.前后端联调
| 第3天 | 3.前后端联调
| 第4天 | 项目验收
| 第5天 | 面试题补充及总结
| 第6天 | 老师讲解面试题
| 第7天 | 老师讲解面试题
| 7.19 | 面试题总结+小组面试
| 7.2 0 | 完善简历
7.21
1.每天晚上10：00前上传日报（今天的计划是？已经完成的任务是？待解决的问题是？） 2.至少每日一道算法题 3.每周六周日为项目组老师答疑时间和小组内面试时间（或者助教自由安排） 4.对于超过三次不按时完成任务的同学，自动退组，后续不再安排任何面试和辅导。 5.每日讨论可参考牛客网的面试题。

## 后台暑假计划表
新卓越项目组集训计划-2019/07-2019/08期 | [6 empty] | 分享人
迭代周期 | 日 期 | 学习任务 | 完成度 | 真实完成日期 | 总结
第一次迭代 | 第01天 | 1.建立GIT项目，每个人用自己的名字创建分支 2.和前端讨论项目需求
| 第02天 | 1.确定项目需求 2.面试题：面向对象的和Java特性及其特点 3.面试题：多态的实现方式（重载，重写） |  |  |  |  | 王蜂宇
| 第03天 | 1. 设计数据库、UML图 2.Object类源码学习（每个方法的原理和使用会默写） |  |  |  |  | 雒凯
| 第04天 | 1.设计数据库 3.面试题：八个基本类型包装类（Integer类的方法，装箱拆箱） |  |  |  |  | 罗斌
| 第05天 | 1.和前端确定项目效果图并完善数据库（结构优化，加索引，完善） 2面试题.String，StringBuffer，StringBuilder的区别，各自源码主要方法的学习 |  |  |  |  | 侯文远
| 第06天 | 迭代review（总结学习进度和学习情况，模拟考核，解决问题，下次迭代说明）
| 第07天 | 1.小组面试 2.面试题：abstract，static,final，this,super关键字用法 3.面试题：new对象的初始化过程 |  |  |  |  | 黄志明
第二次迭代 |  | 1.try/catch/finally代码块的使用（return问题） 2.for和foreach的区别 |  |  |  |  | 戚文杰
| 第08天 | 1.对泛型的理解 2.throw和throws的区别和用法 3.集合继承体系图的理解（看源码画类图） |  |  |  |  | 马腾腾.1.1
| 第09天 | 1.Collection和Collections的区别 2.Collections源码学习（常用方法的使用） |  |  |  |  | 白毅
| 第10天 | 1.ArrayList源码（常用方法，底层结构，扩容机制） |  |  |  |  | 吴伟娜
| 第11天 | 1.HashMap源码（常用方法，底层结构，扩容机制） CurrentHashMap源码（对比HashMap源码 |  |  |  |  | 席启兴
| 第12天 | 1.HashSet源码（常用方法，底层结构，扩容机制） |  |  |  |  | 王汉铎
| 第13天 | 1.NIO的学习（原理，实现，使用场景，BIO，AIO） |  |  |  |  | 全航博
| 第14天 | 助教迭代review（总结学习进度和学习情况，模拟考核，解决问题，下次迭代说明）
第三次迭代 | 第15天 | 1.什么是线程安全，如何保证线程安全（volatile，Synchronized，ReentrantLock，CAS无锁机制）各自优缺点对比（Java锁 & 数据库锁） 2同步和异步，并发和并行，临界区的概念 3.阻塞和非阻塞，并发级别的概念 |  |  |  |  | 黄鑫
| 第16天 | 线程池（原理，等待队列，Fork/Join框架原理） 锁优化的方式 |  |  |  |  | 席启兴
| 第17天 | 1.项目分工 2.搭建项目框架完成 3.每个人写一遍生产者消费者模式Demo
| 第18天 | 老师讲项目
| 第19天 | 老师讲项目
| 第20天 | 老师讲项目
| 第21天 | 肖依云分享 |  |  |  | 8.3
| 第22天 | 肖依云分享
第四次迭代 | 第23天 | 肖依云分享
| 第24天 | 肖依云分享
| 第25天 | 1.JDK并发包的学习（Condition条件，信号量，读写锁，闭锁，循环栅栏，BlockingQueue，跳表） 2.结合AOP学习ThreadLocal原理
| 第26天 | 1.项目开始开发 2.GET和POST方式的区别 3.Servlet的生命周期 |  |  |  |  | 郭成凯
| 第27天 | 1.项目开发 2.forward()与redirect()的区别 3.session和cookie 4.request.getAttribute()request.getParameter()的区别 |  |  |  |  | 龚俊俊
| 第28天 | 1.项目开发
| 第29天 | 1.项目开发 2.数据库三大范式概念 3.索引（原理，底层结构，创建条件，失效条件） 4.explan关键字的学习 |  |  |  |  | 罗斌
| 第30天 | 1.助教迭代review（总结学习进度和学习情况，模拟考核，解决问题，下次迭代说明） 2.数据库优化 3.复杂SQL语句学习（join,union,函数，触发器，子查询，级联查询等），写个Demo 4.常见正则表达式的学习
第五次迭代 | 第31天 | 1.项目前后端联调 2.学习InnoDB引擎，B+树原理 |  |  |  |  | 黄志明
| 第32天 | 1.项目前后端联调 2.项目高并发问题的解决方案和相关技术原理
| 第33天 | 1.项目前后端联调 |  |  | 项目汇总
| 第34天 | 项目验收
| 第35天 | 宏宇分享面试题
| 第36天 | 宏宇分享面试题
| 第37天 | 宏宇分享面试题
| 第38天 | 宏宇分享面试题
附录：
（二） | 迭代后的任务安排： 1）将迭代期间整理的知识点重新复习一遍，查漏补缺 2）保持每天两道算法题不能变 3）抓紧时间投简历，准备笔试，面试 4）总结面经，每个人面完都要在组里做分享，不管面的好坏 5）继续学习分布式，大数据，服务器方面的知识，不断补充自己 6）保持良好心态，不能松懈，坚持到拿到offer 7）拿到offer的同学要帮助还没拿到offer的同学复习，一直到大家都拿到为止，工作定下来才是学习的开始 9）提升加分项：Linux原理，Shell，Python，Scala，golang,前端框架，Hadoop，Spark，卡夫卡，MongoDB，SpringBoot，SpringCloud，mamcahe，Nginx等等在心有余力的情况下找一两个感兴趣的点进行学习 8）当一切不尽如意，筋疲力尽的时候，一定要好好吃饭，好好睡觉，认真学习认真生活，等到幸运女神降临，你已准备就绪。对生活的苦难，报以最大的微笑，尽最大的努力。